## Hoja1
Fechas
Actividades |  | 2025 |  |  | 2026
| Julio-Agosto | Septiembre-Octubre | Noviembre-Diciembre | Enero-Febrero | Marzo-Abril | Mayo-Junio | Julio
Revisión Bibliográfica | x | x | x | x | x | x
Elección del modelo teórico más adecuado a nuestras necesidades. | x | x
Realización de pruebas experimentales. |  | x | x | x | x
Elección de disposición final de sensores. |  |  | x
Diseño de interfaz. |  |  | x | x
Implementación del prototipo del sensor de variables fisiológicas. |  |  |  | x | x | x
Corrección de detalles finales, revisión y exposición final | [6 empty] | x